### Ежемесячная информация

Информация

о реализации мероприятий приоритетного национального проекта

в сфере здравоохранения Белгородской области

за  ноябрь  2013 года

1. Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики,     врачам-терапевтам     участковым,  врачам-педиатрам   участковым   и медицинским  сёстрам   участковых   врачей    общей  (семейной) практики,  врачей-терапевтов участковых,   врачей-педиатров    участковых,    медицинскому   персоналу     ФАПов и СМП  с учетом   объёма  и   качества оказываемой медицинской помощи.

Объём   финансовых  средств,  предназначенных  для осуществления  выплат в 2013 году в Белгородской области составляет – 334 604 000 рублей, из них:

-медицинским работникам участковой службы – 236 704 000 рублей;

-медицинским работникам ФАПов, врачам и средним медицинским работникам  скорой медицинской помощи  -   97 900 000 рублей.

На отчётную дату  регистр медицинских  работников  участковой  службы включает 1 973 человека:

- численность врачей-терапевтов участковых,  врачей-педиатров участковых, врачей общей практики – 875 человек;

- численность участковых медицинских сестёр – 1 098 человек.

На отчётную дату регистр медицинских работников ФАПов и СМП включает 1 721 человек:

- медицинский персонал ФАПов – 670 человек;

- медицинский персонал СМП – 1051 человек.

2. Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых.

Обучение врачей первичного звена в рамках приоритетного национального проекта в 2013 году не запланировано.

## 3. Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа.

Всего по плану в 2013 году планируется провести иммунизацию:

- гепатит В – 30 555 человек;

- полиомиелит – 17 858 человек;

- кори – 37 623 человека;

- грипп – 379 000 человек.

За отчётный период привито:

- против гепатита В – детей, подростков, взрослых, не привитых ранее,  23 832 человека;

- инактивированной полиомиелитной вакциной  16 391 человек;

- против кори  30 098 человек;

- против гриппа  привито 359 384 человека.

4. О профилактике ВИЧ-инфекции.

По плану в 2013 году должно быть обследовано на ВИЧ -  инфекцию 320 300 человек, гепатит В – 308 188 человек, гепатит С – 308 452 человека.

За отчётный период обследовано:

- на ВИЧ-инфекцию 302 837 человек;

- на гепатит В  295 079 человек;

- на гепатит С 295 075 человек.

За отчётный период назначено лечение 67 больным (из числа жителей области).

5. О выявлении туберкулёза,   лечении больных туберкулёзом,  профилактических мероприятиях.

Продолжается реализация подпрограммы «Защита населения Белгородской области от туберкулёза на 2007-2013 гг.». С целью выявления туберкулёза   в  ноябре 2013 года обследовано населения  всеми методами  102150  человек. Проведены следующие профилактические мероприятия: прочитаны 42 лекции, выпущено 15 санитарных бюллетеней, проведены 320 бесед, оформлены 34 уголка здоровья, 3 выступления по радио, подготовлены 8 статей в печать.

6. О проведении  обследования  новорожденных  на   наследственные   заболевания.

За отчётный период обследовано:

- на  адреногенитальный синдром 16 341 новорождённый,  выявлен 1 больной ребёнок;

- на галактоземию 16 341 новорождённый, больных детей не выявлено;

- на муковисцидоз 16 341 новорождённый, выявлено 2 больных детей.

7. Обеспечение медицинской помощью женщин в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в период беременности и родов (родовые сертификаты).

В 2013 году в рамках Проекта предусмотрено финансирование родовых сертификатов на сумму 191 489  000 рублей.

На отчётный период было оплачено:

- талонов № 1 – 14 054 шт. на сумму 42 162 000 рублей;

- талонов № 2 – 13 977 шт. на сумму 83 862 000 рублей;

- талонов №3-1 – 12 335 шт. на сумму 12 477 000 рублей;

- талонов №3-2 – 12 081 шт. на сумму 12 207 000 рублей.

8. О реализации  мероприятий,  направленных  совершенствование  оказания   медицинской     помощи   больным   с  сосудистыми               заболеваниями.

В области функционируют на функциональной основе региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения.   В  ноябре  2013 года получили лечение  295 человек.

9. Увеличение   объёмов      оказания   высокотехнологичной       медицинской  помощи  (ВМП).

Плановый объём квот на 2013 год для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях жителям Белгородской области составил 1608 человек, это плановый объём на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Белгородской области.

На отчётную дату высокотехнологическая медицинская помощь:

-   оказана  3 265 больным;

- направлено   в  федеральные     учреждения  здравоохранения   2 458 человек, получили  медицинскую помощь 1 305 человек;

- направлено в учреждения областного и муниципального здравоохранения  для  получения высокотехнологичной медицинской   помощи   2 063 человека, получил медицинскую помощь 1 960 человек.

10. О реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации        медицинской    помощи      пострадавшим     при         дорожно-транспортных происшествиях.

В  ноябре 2013  года  ОГКУЗ «Территориальным центром медицины катастроф  Белгородской  области»   совместно   с   ГУ МЧС  России   по  Белгородской области проведены: тактико-специальное учение с нештатными аварийно-спасательными формированиями СМК Ракитянского района   по теме: «Проведение аварийно-спасательных  и других  неотложных работ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; занятия по практической отработке приёмов первой помощи пострадавшим в ДТП с военнослужащими  в/ч  20925.

11. Реализация мероприятий,  направленных   на  совершенствование

организации онкологической помощи населению:

Разработан план мероприятий по проведению месячника «Наше здоровье в наших руках». В ноябре 2013 года проведены комплексные проверки деятельности лечебно профилактических учреждений Белгородской области. Осуществлены 2 кураторских выезда в Чернянский и Яковлевский районы, на местах кураторами-онкологами были проведены разборы случаев поздней диагностики и анализ причин смерти от злокачественных  новообразований.

12. Мероприятия по развитию службы крови:

Выполняется  областная целевая программа «Безопасное донорство и перспективы развития службы крови Белгородской области на 2012-2013гг.». Пропаганда безвозмездного донорства путём проведения пресс конференций, выступлений  врачей трансфузиологов  в СМИ. Принят годовой статистический отчёт, ведётся подготовка к изданию тематических памяток, буклетов, листовок, создание системы корпоративного донорства, организация и работа в составе Общественного совета по донорству.

13. О проведении кампании по формированию приоритетов здорового образа жизни населения.

Начата реализация проектов областной комплексной целевой программы «Формирование здорового образа жизни у населения области на 2012-2013 годы».  Подготовлен комплект документов по центрам здоровья в связи с проводимой управлением Росздравнадзора по Белгородской области проверкой реализации мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ. Разработан комплексный план мероприятий по профилактике до 2017 года в рамках проекта «Формирование единой профилактической среды». Проведён круглый стол в  центре здоровья ОЦМП, посвящённый Международному дню отказа от курения.

За отчётный период центры здоровья посетили  28 080 человек:

- взрослые  центры здоровья посетили  18 458 человек,  с  факторами риска выявлено 5 347 человек;

- детские центры здоровья посетили  9 622 ребёнка, с факторами риска выявлено 6 230 детей.

В области проведено 7 245 мероприятий, в том числе на региональном уровне 880, муниципальном 6365.  В   мероприятиях   приняли    участие   430 072  человека   жителей  области.