Информация

о реализации мероприятий приоритетного национального проекта

в сфере здравоохранения Белгородской области

за   I квартал  2014 года

## 1. Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа.

Всего по плану в 2014 году планируется провести иммунизацию:

- против гепатита В – детей, подростков, взрослых, не привитых ранее        25 199 человек;

- инактивированной  полиомиелитной    вакциной – детей до 1 года  – 17 357 человек;

- против  кори – взрослых до 35 лет – 3 399 человек;

- против гриппа – 379 000 человек.

За отчётный период привито:

- против гепатита В – детей, подростков, взрослых, не привитых ранее,  5 316 человек, что составляет 21,1% от плана;

- инактивированной полиомиелитной вакциной – детей до 1 года  4292 человека, что составляет 24,7% от плана;

- против кори  - взрослых до 35 лет 1 660 человек, что составляет 48,8% от плана;

- иммунизация против гриппа   в I квартале 2014 года не проводилась.

Иммунизация населения проводится в соответствии с планом  национального календаря профилактических  прививок,  обеспечения населения групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами  на 2014 год.

2. О профилактике ВИЧ-инфекции.

По плану в 2014 году должно быть обследовано на ВИЧ -  инфекцию 320 300 человек, гепатит В – 307 363 человека, гепатит С – 307 268 человек.

За отчётный период обследовано:

- на ВИЧ-инфекцию 86 282 человека;

- на гепатит В  87 490 человек;

- на гепатит С  87 376 человек.

За отчётный период назначено лечение 35 больным (из числа жителей области).

Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов  В и  С, включая их лечение и профилактику проводится  согласно плана  на 2014 год.

3. О выявлении туберкулёза,   лечении больных туберкулёзом,  профилактических мероприятиях.

С целью реализации подпрограммы «Защита населения Белгородской области от туберкулёза на 2014-2020 гг.» по выявлению    туберкулёза    обследовано населения  всеми методами  197019   человек,  что составляет 63,4% к  плану. Проведены  следующие    профилактические    мероприятия: прочитаны  20  лекций,   выпущено 11 санитарных  бюллетеней,   проведены   718 бесед, подготовлены 2 статьи в  печать. Все мероприятия проводятся согласно плану на 2014 год.

4. О проведении  обследования  новорожденных  на   наследственные   заболевания.

За отчётный период обследовано:

- на  адреногенитальный синдром 4 073 новорождённых,  больных детей не выявлено;

- на галактоземию 4 073 новорождённых, больных детей не выявлено;

- на муковисцидоз 4 073 новорождённых, больных детей не выявлено;

- на фенилкетонурию 4 073 новорождённых, больных детей не выявлено;

- на врождённый гипотериоз 4 073 новорождённых,  больных   детей  не выявлено.

Обследование новорождённых проводится согласно плану проведения неонатального скрининга на 2014 год и составило 23,3% от запланированных (план 2014 года составляет 17500 новорождённых).

Число детей,  обследованных  по  аудиологическому  скринингу 3 952  ребёнка, что составляет  22,6%, с нарушениями слуха выявлено 108 детей.

5. Проведение диспансеризации пребывающих в

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в

трудной  жизненной ситуации.

Диспансеризация проводится согласно плану на 2014 год. В 2014 году запланировано обследование 1 601 ребёнка, прошли диспансеризацию 211 детей, что составляет 13,2% от плана. Дети прошедшие диспансеризацию включены в группы здоровья:

- I-ая группа здоровья – 9 человек (4,3%);

- II-ая группа здоровья – 94 человека (44,5%);

- III-ая группа здоровья – 107 человек (50,7%);

- IV-ая группа здоровья – 1  человек (0,5%);

- V-ая группа здоровья – 0  человек (0%).

6. Обеспечение медицинской помощью женщин в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в период беременности и родов (родовые сертификаты).

В 2014 году в рамках Проекта предусмотрено финансирование родовых сертификатов на сумму 197 713  000 рублей.

На отчётный период было оплачено:

- талонов № 1 – 2 635 шт. на сумму 7 905 000 рублей;

- талонов № 2 – 2 588 шт. на сумму 15 528 000 рублей;

- талонов №3-1 – 2 711 шт. на сумму 2 745 000 рублей;

- талонов №3-2 – 2 205 шт. на сумму 2 227 000 рублей.

Развитие программы «Родовой сертификат»  осуществляет государственное учреждение -  Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, которое предоставляет информацию о количестве выписанных талонов родовых сертификатов и объёме финансовых средств, перечисленных РО ФСС РФ в ЛПУ области за отчетный период и в соответствии с планом-графиком на 2014 год.

7. Увеличение   объёмов      оказания   высокотехнологичной       медицинской  помощи  (ВМП).

Плановый объём квот на 2014 год для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях жителям Белгородской области составил 1778 человек, это плановый объём на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Белгородской области в учреждениях здравоохранения субъекта РФ на условиях софинансирования. Плановое значение на 2014 год по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи населению в федеральных учреждениях здравоохранения не указывается, согласно приказу №1690Н от 28.12.2011г. Минздравсоцразвития России.

На отчётную дату высокотехнологическая медицинская помощь:

-   оказана 219 больным;

- направлено   в  федеральные     учреждения  здравоохранения   1 063 человека, получили  медицинскую помощь 219 человек;

- направлено в учреждения областного и муниципального здравоохранения  для  получения высокотехнологичной медицинской   помощи    285 человек.

8. О реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации        медицинской    помощи      пострадавшим     при         дорожно-транспортных происшествиях.

На отчётную дату  ОГКУЗ «Территориальным центром медицины катастроф Белгородской области»  совместно с Главным управлением МЧС России по Белгородской области проведена штабная тренировка по теме: «Работа органов управления территориальной подсистемы РСЧС Белгородской области при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на железнодорожном транспорте».  Все мероприятия проводятся в соответствии с графиком.

9. Реализация мероприятий,  направленных   на  совершенствование

организации онкологической помощи населению:

Разработан план мероприятий и определены основные направления развития на 2014 год, согласно плану   проводятся кураторские выезды  в   лечебно-профилактические учреждения области. Выезды были осуществлены: Алексеевский, Белгородский, Старооскольский, Шебекинский, Яковлевский районы.  На местах кураторами-онкологами проведены разборы случаев поздней диагностики и анализ причин смерти от злокачественных  новообразований.  Согласно плану основных мероприятий в ОГБУЗ «БОД» проведён медицинский совет по итогам деятельности учреждения за 2013 год.

10. О проведении кампании по формированию приоритетов здорового образа жизни населения.

Проводилась реализация проекта областной комплексной целевой программы «Формирование здорового образа жизни у населения области на 2013-2014 годы».  Подготовлен типовой план мероприятий по формированию ЗОЖ с целью снижения в 2 раза к 2017 году числа курящих, злоупотребляющих алкоголем, лиц с избыточным весом и смертности в трудоспособном возрасте от  ССЗ. Подготовлен план мероприятий, направленный на популяризацию традиционных методов лечения и здорового образа жизни по поручению Губернатора Белгородской области. Мероприятия проводятся согласно плана-графика разработанного на 2014 год.

За отчётный период центры здоровья посетили 9 728 человек:

- взрослые  центры здоровья посетили  5 554 человека,  с  факторами риска выявлено 4 648 человек;

- детские центры здоровья посетили  4 174 ребёнка, с факторами риска выявлено 2 826 детей.

В области проведено 1307 мероприятий, в том числе на региональном уровне 256, муниципальном 1 051.  В   мероприятиях   приняли     участие   35 448  человек   жителей  области.